## Online Gantt 20250218
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Resource Names | Color
1 | 1 | Team water | 2024-10-08 | 2025-04-29 | 146 day | 37 |  |  | 211
2 | 2 | Aanpak onderzoek | 2024-10-08 | 2025-02-11 | 91 day | 100 | 57SS | Charlotte Bert,Kjell Naessens,Niels Verhoeve,Sander Haustraete | 211
2 | 3 | Onderzoek componenten | 2024-12-10 | 2025-02-18 | 51 day | 100 | 67SF | Charlotte Bert,Kjell Naessens,Niels Verhoeve,Sander Haustraete | 211
2 | 4 | Reservoir | 2025-02-18 | 2025-04-29 | 51 day | 2 |  |  | 211
3 | 5 | PCB design | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 15 day | 10 | 86SF | Sander Haustraete,Kjell Naessens
3 | 6 | PCB solderen | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 7 day | 0 | 86FS+14 days | Sander Haustraete
3 | 87 | Programmeren | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 21 day | 0 | 5FS | Kjell Naessens
3 | 7 | Test en reflectie | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 15 day | 0 | 6FS | Charlotte Bert,Kjell Naessens,Niels Verhoeve,Sander Haustraete
2 | 8 | Toevoer | 2025-02-18 | 2025-04-29 | 51 day | 0 |  |  | 211
3 | 88 | Uitwerken Connectie en leidingen | 2025-02-18 | 2025-03-10 | 15 day | 0 | 3FS-1 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 9 | Connectie | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 21 day | 0 | 67FS+14 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 10 | Leidingen | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 21 day | 0 | 9SS+3 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 64 | Test en reflectie | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 12 day | 0 | 10FS | Charlotte Bert,Niels Verhoeve,Sander Haustraete,Kjell Naessens
2 | 12 | Afvoer | 2025-02-18 | 2025-04-29 | 51 day | 0 |  |  | 211
3 | 90 | Uitwerken Connectie, leidingen en uitwerking bak | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 16 day | 0 | 3FS-1 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 63 | Connectie | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 21 day | 0 | 67FS+14 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 13 | Leidingen | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 21 day | 0 | 63SS+3 days | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 68 | Afvoer binnen bak uitvoering | 2025-03-14 | 2025-04-11 | 21 day | 0 | 13SS | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
3 | 61 | Detectie systeem | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 21 day | 0 | 6SS | Sander Haustraete
3 | 66 | Test en reflectie | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 12 day | 0 | 13FS | Charlotte Bert,Niels Verhoeve
1 | 16 | Team verlichting | 2024-10-08 | 2025-04-22 | 141 day | 58 |  |  | 61
2 | 71 | component keuze | 2024-10-08 | 2025-02-18 | 96 day | 100 |  | Andres Bosman,Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 61
2 | 91 | lay-out lade | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 6 day | 0 | 71FS-1 days | Andres Bosman,Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 61
2 | 92 | PCB ontwerpen LED | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 10 day | 0 | 86SF,91FS-1 days | Daan Vercammen,Cas Truyers | 61
2 | 105 | PCB ontwerpen DRIVER | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 10 day | 0 | 86SF,91FS-1 days | Arne Van der Stede,Stijn Verhaeghe | 61
2 | 106 | Thermische berekening | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 9 day | 30 |  | Syme Vandenbosch | 61
2 | 93 | PCB solderen | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 6 day | 0 | 86FS+14 days | Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 61
2 | 104 | Code | 2025-03-11 | 2025-04-08 | 21 day | 0 | 92FS | Andres Bosman | 61
2 | 94 | Testen en reflecteren | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 11 day | 0 | 93FS | Andres Bosman,Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 61
1 | 31 | Team plantenbak | 2024-10-08 | 2025-04-18 | 139 day | 72 |  |  | 91
2 | 70 | BOM | 2024-10-08 | 2025-02-18 | 96 day | 100 | 67SF | Beau Forrez,Elias Neels,Wouter Fouquet,Sander De Stercke,Wout Batselé | 91
2 | 73 | Plantenbak volledig schetsen | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 day | 100 | 70FS-1 days | Beau Forrez,Elias Neels,Wouter Fouquet,Sander De Stercke,Wout Batselé | 91
2 | 74 | PCB-ontwerp | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 6 day | 75 | 86SF | Beau Forrez,Elias Neels,Wout Batselé | 91
2 | 78 | PCB solderen | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 6 day | 0 | 86FS+14 days | Beau Forrez,Elias Neels,Wouter Fouquet,Sander De Stercke,Wout Batselé | 91
2 | 81 | ESP testen | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 6 day | 0 | 78FS | Beau Forrez,Elias Neels,Wout Batselé | 91
2 | 76 | Humidity sensor testen/coderen | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 11 day | 40 |  | Wouter Fouquet,Sander De Stercke | 91
2 | 77 | Luchtsensor testen/coderen | 2025-02-18 | 2025-03-04 | 11 day | 40 |  | Wouter Fouquet,Sander De Stercke | 91
2 | 79 | NFC-reader testen/coderen | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 16 day | 60 |  | Wouter Fouquet,Sander De Stercke | 91
2 | 80 | Ventilatoren testen/coderen | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 16 day | 40 |  | Wouter Fouquet,Sander De Stercke | 91
2 | 82 | Alles samenbrengen en reflecteren | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 6 day | 0 | 81FS-3 days | Wouter Fouquet,Sander De Stercke,Beau Forrez,Elias Neels,Wout Batselé | 91
1 | 46 | Team power | 2025-02-18 | 2025-04-21 | 45 day | 17 |  |  | 331
2 | 48 | Lijst van noden opstellen | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 6 day | 100 |  | Daan Vercammen | 331
2 | 95 | Componenten lijst opstellen | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 11 day | 0 | 48FS-1 days,101SF | Andres Bosman,Cas Truyers,Arne Van der Stede,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 331
2 | 99 | Indeling uitwerken | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 5 day | 52 |  | Arne Van der Stede,Andres Bosman,Stijn Verhaeghe | 331
2 | 96 | PCB design | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 10 day | 0 | 86SF | Andres Bosman,Arne Van der Stede,Stijn Verhaeghe | 331
2 | 97 | PCB solderen | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 5 day | 0 | 86FS+14 days | Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 331
2 | 98 | Testen en reflecteren | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 11 day | 0 | 97FS | Andres Bosman,Arne Van der Stede,Cas Truyers,Daan Vercammen,Stijn Verhaeghe,Syme Vandenbosch | 331
1 | 56 | Ontwerp Samenbrengen | 2024-10-08 | 2025-05-12 | 155 day | 73 |  |  | 301
2 | 57 | Overleg architecten | 2024-10-08 | 2024-12-20 | 54 day | 100 |  | Andres Bosman,Beau Forrez,Charlotte Bert,Wout Batselé,Sander Haustraete,Niels Verhoeve,Kjell Naessens,Elias Neels,Daan Vercammen | 301
2 | 59 | Kast indeling | 2024-10-25 | 2025-03-21 | 106 day | 80 | 99FF+19 days,73FF+20 days,91FF+15 days,90FF+5 days |  | 301
2 | 100 | Power in kast integreren | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 16 day | 0 |  |  | 301
2 | 85 | Plantenbak en water samenbrengen | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 4 day | 0 | 82FS-6 days,13FS+1 day | Beau Forrez,Elias Neels,Charlotte Bert,Kjell Naessens,Niels Verhoeve,Sander Haustraete,Sander De Stercke,Wouter Fouquet,Wout Batselé | 301
2 | 58 | Kast in elkaar zetten | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 6 day | 0 | 103SF-4 days |  | 301
2 | 107 | Reflectie na generale | 2025-05-08 | 2025-05-12 | 3 day | 0 | 102SF,103FS+2 days |  | 301
1 | 89 | PowerPoint maken | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 6 day | 0 | 103SF |  | 271
1 | 67 | Bestellijst indienen | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 day | 0
1 | 101 | Bestellijst indienen power | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 day | 0
1 | 86 | PCB bestellen | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0 day | 0
1 | 103 | Generale repetitie | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 day | 0
1 | 102 | Eindpresentatie | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 day | 0